S M L O U V A   O   D Í L O   č.

uzavřená podle § 536 a násled. obchodního zákoníku

1.Smluvní strany:

ZHOTOVITEL:

KÖNIG  CZ  , spol. s r.o.

Veselská 17/33

Žďár nad Sázavou

IČO: 45477752         DIČ : CZ45477752

zastoupený Ing. Lubomírem  Königem

Bankovní spojení:                 KB Žďár nad Sázavou,

č.ú.  251 848-751/0100

OBJEDNATEL:

# Město Žďár nad Sázavou

Zastoupené :	Ing. Dagmar Zvěřinovou, starostkou  města

zmocněn k jednání: Ing. Milan Petr

Bankovní spojení: Komerční banka Žďár nad Sázavou

č.ú.: 328-751/0100 ; IČO : 295 841

2.Předmět smlouvy:

Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této smlouvy provést pro objednatele dílo:

Stavební úpravy Základní škola Komenského 6, ZR-3ZŠ- vybourání luxfer na vnitřních chodbách 1PP, 1NP, 2NP  a dřevěné vestavěné skříně

v rozsahu a kvalitě dle:

- projektové dokumentace zpracované ing. Josefem Pohankou, Nové Veselí. ( Tato dokumentace je nedílnou součástí této smlouvy.) a cenových nabídek s popisem prací.

- technických norem platných v době realizace díla

Součástí  díla jsou další náklady:

- likvidace suti a dalšího odpadu

- zařízení staveniště

- zajištění revizí a dalších zkoušek dle ČSN a jiných platných  předpisů

- provedení dokumentace stavby se všemi změnami

Předmět  díla je blíže  specifikován ve výkazu  výměr a rozpisů prací, který  tvoří nedílnou součást této  smlouvy a který byl zhotoviteli  předán jako podklad pro stanoveni ceny díla.

Zhotovitel se zavazuje  že provede  pro objednatele i v průběhu realizace stavby další práce a dodávky, pokud takto požadovaná  práce  svým  finančním  objemem  nepřekročí  5%     ze sjednané ceny plnění díla bez DPH.

Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce  nad rámec předmětu plnění díla - vícepráce. Za vícepráce  jsou považovány pouze změny oproti projektové dokumentaci a dodávky, práce a výkony předem nepředvídatelné požadované nebo odsouhlasené objednatelem ve stavebním deníku.

Zhotovitel se zavazuje dodržet termín dokončení díla i v případě víceprací a změn , pokud budou uplatněny v dostatečném předstihu a které nepřesáhnou 5 % ze sjednané ceny plnění díla bez DPH .

Pokud dojde k překročení dohodnutých 5 % bude uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo s úpravou termínu dokončení stavby.

- 2 -

Na výzvu objednatele se zhotovitel zavazuje  že provede  pro objednatele i v průběhu realizace stavby  změny materiálů oproti původně navrženým  a sjednaným materiálům .

Objednatel je povinen tyto změny předat písemně. Zhotovitel  má  právo  na úhradu  veškerých  zbytečně  vynaložených  nákladů pokud si původní materiál zajistil.

Zhotovitel   se zavazuje si zajistit   a  financovat  veškeré subdodavatelské práce  a nese za ně  záruku v plném rozsahu.

Zhotovitel   se zavazuje , že bez písemného souhlasu objednatele  nebudou použity  jiné     materiály,   technologie   nebo   změny   proti   projektové dokumentaci. Dále se zhotovitel zavazuje a  ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud  tak  učiní je  povinen na  písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel  potvrzuje,  že  se  v  plném  rozsahu seznámil s  rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické,  kvalitativní a jiné podmínky nezbytné  k realizaci díla a že disponuje takovými  kapacitami a odbornými  znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné .

Objednatel se zavazuje,že provedené dílo převezme a zaplatí  zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

3. Doba plnění

Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla   	     25.6.2012

Zhotovitel dokončí stavební práce na realizaci díla do   6.8.2012

Objednavatel souhlasí,aby mu zhotovitel předal předmět díla v dřívějším termínu,než je zhora ujednáno. V případě předání díla v dřívějším termínu než je ujednáno, je

zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně oznámit.

Ustanovení o přerušení prací se týká též ostatních vlivů způsobených vyšší mocí nebo úředním opatřením, např.:

- průmyslová či živelná pohroma

- zásah cizího subjektu do stavby

- nařízení úřadů

- jiné skutečnosti, které nastanou nezávisle na vůli smluvních stran bez jejich zavinění, nebo které nebylo možno předvídat před podpisem smlouvy a mají za následek dočasné, případně trvalé zastavení montáže.

Případné změny vyplývající z uvedených skutečností musí být dohodnuty dodatkem ke smlouvě.

4.Cena za dílo:

Smluvní strany se dohodly,že objednatel zaplatí zhotoviteli za provedení díla dohodnutou pevnou cenu ve výši:

Smluvní strany se dohodly,že cena za provedení díla bude stanovena jako nejvýše přípustná cena.

- 3 -

5.Fakturace a placení:

- Provedené práce budou hrazeny na základě měsíčních  faktur,které vystaví zhotovitel.Výše fakturovaných částek bude stanovena dle  skutečně provedených prací,odsouhlasených a převzatých  stavebním dozorem objednatele do výše 90 % celkové pevné ceny

- Nárok na doplatek 10 % pevné ceny vzniká po  odevzdání a předání díla a po odstranění případných vad a  nedodělků  sepsaných při předání díla.

Podkladem pro zaplacení ceny bude faktura,kterou zhotovitel vystaví bez zbytečného odkladu poté,co mu vznikl nárok na zaplacení pevné ceny.

Splatnost faktur je do 14-ti dnů ode dne  jejího doručení objednateli.

6.Součinnost objednatele:

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli tuto součinnost:

7.Místo provedení díla:

Smluvní strany se dohodly,že zhotovitel provede dílo

- Základní škola Komenského 6., Žďár nad Sázavou

8.Vady díla,záruka za jakost:

Zhotovitel se zavazuje,že provede dílo specifikované v čl.v čl.3 této smlouvy v souladu s ČSN tak,že dílo bude způsobilé  k užívání ke smluvenému nebo obvyklému účelu.

Zhotovitel odpovídá za vady díla uplatněné v době záruky.

Záruka je stanovena:

na provedené : 	stavební práce  		            48 měsíců

od předání a převzetí díla objednatelem.Vztahuje se zejména na  vady díla způsobené vadami práce zhotovitele či vadami  materiálu dodaného zhotovitelem.

Zjevné vady,které lze zjistit běžnou prohlídkou při převzetí díla,je povinen objednatel uplatnit v den převzetí díla,jinak odpovědnost z těchto vad zaniká.Nároky z vad díla zahrnují výlučné právo na bezplatné odstranění vady nebo práva na přiměřenou slevu z ceny díla.

9.Ostatní ujednání:

a)Smluvní strany se dohodly,že sjednávají smluvní pokutu za prodlení:

-Objednatele se zaplacením faktury zhotoviteli ve výši 0,1% dlužné částky za každý den prodlení

-Zhotovitele s předáním předmětu díla objednateli termínu ve výši 0,5% ze sjednané ceny díla bez DPH  za každý den prodlení až do předání a převzetí.

-Objednatele se splněním kterékoliv povinnosti,která pro objednatele vyplývá ze závazku poskytnout zhotoviteli  součinnost podle čl.7 této smlouvy,ve výši 100,-Kč za každý den prodlení.

- 4 -

Touto úpravou o smluvní pokutě nejsou dotčena příslušná ustanovení  upravující náhradu škody.

a)  Objednatel zmocňuje výkonem technického dozoru : ing. Milan  Petr

b)   Součástí této smlouvy je zápis o předání a převzetí staveniště.

c) Veškeré vícepráce,které nejsou obsaženy v pevné ceně a je nutné je provést,mohou být účtovány pouze na základě  předchozího písemného odsouhlasení se stavebním dozorem a  zástupcem objednatele.

- Zhotovitel zajistí vlastní měření odebrané vody a elektřiny

9.Překážky při provádění díla.

Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění díla existují překážky, musí to neprodleně písemně oznámit objednateli.

Za překážky při provádění díla se považuje

- nepříznivé klimatické vlivy uvedené v čl. 2 odst. 3

10.Závěrečná ustanovení:

Právní vztahy mezi smluvními stranami,které nejsou upraveny  touto smlouvou,se řídí příslušnými ustanoveními obchodního  zákoníku a jinými obecně závaznými právními předpisy s tímto  souvisejícími.Veškeré změny a doplňky k této smlouvě musí být činěny v písemné formě a musí být podepsány statutárními  zástupci obou smluvních stran.

Smlouva o dílo je sepsána ve 4 vyhotoveních,z toho pro  objednatele 2 a 2 pro zhotovitele.

##### Ve Žďáře nad Sázavou

.......................                                                                             . ......................

objednatel                                                                                       zhotovitel