S M L O U V A   O   D Í L O   č.

uzavřená podle § 536 a násled. obchodního zákoníku

1.Smluvní strany:

ZHOTOVITEL:

SEIDLER s. r.o.

Smetanova 1169/34

Žďár nad Sázavou

IČO: 29300908         DIČ : CZ  29300908

zastoupený Martinem Seidlerem

Bankovní spojení:                 KB Žďár nad Sázavou,

č.ú.  107-1516090267/0100

OBJEDNATEL:

# Město Žďár nad Sázavou

Zastoupené :	Ing. Dagmar Zvěřinovou, starostkou  města

zmocněn k jednání: Ing. Milan Petr

Bankovní spojení: Komerční banka Žďár nad Sázavou

č.ú.: 328-751/0100 ; IČO : 295 841

2.Předmět smlouvy:

Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této smlouvy provést pro objednatele dílo:

Výměna PVC-2012:

- Knihovna M.J. Sychry,Havlíčkovo nám. č.p.1489, Žďár n/S.-oddělení  dětské 2NP,

- 8.MŠ Vysocká 10, Žďár n/S. - sklad lůžkovin a učebna 2NP

- 10.MŠ Santiniho 13, Žďár n/S.- šatny

- 12.MŠ Veselská 39, Žďár n/S. – šatny a tělocvična

v rozsahu a kvalitě dle:

- technických norem platných v době realizace díla

Součástí  díla jsou další náklady:

- likvidace suti a dalšího odpadu

- zařízení staveniště

- zajištění revizí a dalších zkoušek dle ČSN a jiných platných  předpisů

- provedení dokumentace stavby se všemi změnami

Předmět  díla je blíže  specifikován  v půdorysech jednotlivých objektů, který  tvoří nedílnou součást této  smlouvy a který byl zhotoviteli  předán jako podklad pro stanoveni ceny díla.

Zhotovitel se zavazuje  že provede  pro objednatele i v průběhu realizace stavby další práce a dodávky, pokud takto požadovaná  práce  svým  finančním  objemem  nepřekročí  5%     ze sjednané ceny plnění díla bez DPH.

Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce  nad rámec předmětu plnění díla - vícepráce. Za vícepráce  jsou považovány pouze změny oproti projektové dokumentaci a dodávky, práce a výkony předem nepředvídatelné požadované nebo odsouhlasené objednatelem ve stavebním deníku.

Zhotovitel se zavazuje dodržet termín dokončení díla i v případě víceprací a změn , pokud budou uplatněny v dostatečném předstihu a které nepřesáhnou 5 % ze sjednané ceny plnění díla bez DPH .

- 2 -

Pokud dojde k překročení dohodnutých 5 % bude uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo s úpravou termínu dokončení stavby.

Na výzvu objednatele se zhotovitel zavazuje  že provede  pro objednatele i v průběhu realizace stavby  změny materiálů oproti původně navrženým  a sjednaným materiálům .

Objednatel je povinen tyto změny předat písemně. Zhotovitel  má  právo  na úhradu  veškerých  zbytečně  vynaložených  nákladů pokud si původní materiál zajistil.

Zhotovitel   se zavazuje si zajistit   a  financovat  veškeré subdodavatelské práce  a nese za ně  záruku v plném rozsahu.

Zhotovitel   se zavazuje , že bez písemného souhlasu objednatele  nebudou použity  jiné     materiály,   technologie   nebo   změny   proti   projektové dokumentaci. Dále se zhotovitel zavazuje a  ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud  tak  učiní je  povinen na  písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel  potvrzuje,  že  se  v  plném  rozsahu seznámil s  rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické,  kvalitativní a jiné podmínky nezbytné  k realizaci díla a že disponuje takovými  kapacitami a odbornými  znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné .

Objednatel se zavazuje,že provedené dílo převezme a zaplatí  zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

3. Doba plnění

Zahájení prací        dokončení prací

- Knihovna			16.7.2012 		  5.8.2012

- 8.MŠ Vysocká 10, ZR		07/2012		30.7.2012

- 10.MŠ Santiniho 13, ZR	08/2012		10.8.2012

- 12.MŠ Veselská 39, ZR	15.8.2012		23.8.2012

Objednavatel souhlasí,aby mu zhotovitel předal předmět díla v dřívějším termínu,než je zhora ujednáno. V případě předání díla v dřívějším termínu než je ujednáno, je

zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně oznámit.

Ustanovení o přerušení prací se týká též ostatních vlivů způsobených vyšší mocí nebo úředním opatřením, např.:

- průmyslová či živelná pohroma

- zásah cizího subjektu do stavby

- nařízení úřadů

- jiné skutečnosti, které nastanou nezávisle na vůli smluvních stran bez jejich zavinění, nebo které nebylo možno předvídat před podpisem smlouvy a mají za následek dočasné, případně trvalé zastavení montáže.

Případné změny vyplývající z uvedených skutečností musí být dohodnuty dodatkem ke smlouvě.

4.Cena za dílo:

Smluvní strany se dohodly,že objednatel zaplatí zhotoviteli za provedení díla dohodnutou pevnou cenu ve výši:

- 3 -

Smluvní strany se dohodly,že cena za provedení díla bude stanovena jako nejvýše přípustná cena.

5.Fakturace a placení:

- Provedené práce budou hrazeny na základě měsíčních  faktur,které vystaví zhotovitel.Výše fakturovaných částek bude stanovena dle  skutečně provedených prací,odsouhlasených a převzatých  stavebním dozorem objednatele do výše 90 % celkové pevné ceny

- Nárok na doplatek 10 % pevné ceny vzniká po  odevzdání a předání díla a po odstranění případných vad a  nedodělků  sepsaných při předání díla.

Podkladem pro zaplacení ceny bude faktura,kterou zhotovitel vystaví bez zbytečného odkladu poté,co mu vznikl nárok na zaplacení pevné ceny.

Splatnost faktur je do 14-ti dnů ode dne  jejího doručení objednateli.

6.Součinnost objednatele:

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli tuto součinnost:

7.Místo provedení díla:

Smluvní strany se dohodly,že zhotovitel provede dílo

- Knihovna M.J. Sychry,Havlíčkovo nám. č.p.1489, Žďár n/S.

- 8.MŠ Vysocká 10, Žďár n/S.

- 10.MŠ Santiniho 13, Žďár n/S.

- 12.MŠ Veselská 39, Žďár n/S.

8.Vady díla,záruka za jakost:

Zhotovitel se zavazuje,že provede dílo specifikované v čl.v čl.3 této smlouvy v souladu s ČSN tak,že dílo bude způsobilé  k užívání ke smluvenému nebo obvyklému účelu.

Zhotovitel odpovídá za vady díla uplatněné v době záruky.

Záruka je stanovena:

na provedené : 	 práce  		            24 měsíců

od předání a převzetí díla objednatelem.Vztahuje se zejména na  vady díla způsobené vadami práce zhotovitele či vadami  materiálu dodaného zhotovitelem.

Zjevné vady,které lze zjistit běžnou prohlídkou při převzetí díla,je povinen objednatel uplatnit v den převzetí díla,jinak odpovědnost z těchto vad zaniká.Nároky z vad díla zahrnují výlučné právo na bezplatné odstranění vady nebo práva na přiměřenou slevu z ceny díla.

- 4 -

9.Ostatní ujednání:

a)Smluvní strany se dohodly,že sjednávají smluvní pokutu za prodlení:

-Objednatele se zaplacením faktury zhotoviteli ve výši 0,1% dlužné částky za každý den prodlení

-Zhotovitele s předáním předmětu díla objednateli termínu ve výši 0,5% ze sjednané ceny díla bez DPH  za každý den prodlení až do předání a převzetí.

-Objednatele se splněním kterékoliv povinnosti,která pro objednatele vyplývá ze závazku poskytnout zhotoviteli  součinnost podle čl.7 této smlouvy,ve výši 100,-Kč za každý den prodlení.

Touto úpravou o smluvní pokutě nejsou dotčena příslušná ustanovení  upravující náhradu škody.

a)  Objednatel zmocňuje výkonem technického dozoru : ing. Milan  Petr

b)   Součástí této smlouvy je zápis o předání a převzetí staveniště.

c) Veškeré vícepráce,které nejsou obsaženy v pevné ceně a je nutné je provést,mohou být účtovány pouze na základě  předchozího písemného odsouhlasení se stavebním dozorem a  zástupcem objednatele.

- Zhotovitel zajistí vlastní měření odebrané vody a elektřiny

9.Překážky při provádění díla.

Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění díla existují překážky, musí to neprodleně písemně oznámit objednateli.

Za překážky při provádění díla se považuje

- nepříznivé klimatické vlivy uvedené v čl. 2 odst. 3

10.Závěrečná ustanovení:

Právní vztahy mezi smluvními stranami,které nejsou upraveny  touto smlouvou,se řídí příslušnými ustanoveními obchodního  zákoníku a jinými obecně závaznými právními předpisy s tímto  souvisejícími.Veškeré změny a doplňky k této smlouvě musí být činěny v písemné formě a musí být podepsány statutárními  zástupci obou smluvních stran.

Smlouva o dílo je sepsána ve 4 vyhotoveních,z toho pro  objednatele 2 a 2 pro zhotovitele.

##### Ve Žďáře nad Sázavou

.......................                                                                             . ......................

objednatel                                                                                       zhotovitel