## List1
E.3_Komentář k připomínkám DOSS a vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
DUR+DSP_ Kulturní centrum Stará radnice-Rekonstrukce nám. Republiky č.p. 132/2
DOSS a SDTI
název | ze dne | č.j./poznámky | podmínky | požadavky | stanovisko projektanta
Odbor dopravy | 2023-05-29 | OD/723/23/JK |  | Během prací nesmí být na komunikaci a jejich součástech skladován žádný materiál, komunikace nesmí být poškozována a znečišťována. Nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu. | - Bude řešeno ve spolupráci GD stavby. Požadavek na GD je zanesen do PD. - zapracováno do čistopisu DSP, podmínka splněna
|  |  |  | Přechodné dopravní značení a zařízení (během prací) je možné osadit až po vydání samostatného přípisu "Stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích" vydaného naším odborem na základě žádosti investora. Součástí žádosti bude situace zpracovaná projektantem se zakreslením dopravního značení navrženého v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., vyhlášky č. 294/2015 Sb. a Technických podmínek. | - Bude řešeno ve spolupráci GD stavby. Požadavek na GD je zanesen do PD. - zapracováno do čistopisu DSP, podmínka splněna
Odbor územního plánování | 2023-06-13 | SÚP/1106/23/IS-2 | ANO | Záměr je přípustný. Pro záměr se nestanoví podrobnější podmínky. | -
Odbor životního prostředí | 2023-06-06 | ŽP/1122/23/MC | ANO | Ochrana ovzduší – vyjádření Záměr řešený v předložené projektové dokumentaci nevyžaduje vydání závazného stanoviska, protože předložené materiály k akci neřeší stacionární zdroj neuvedený v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Upozorňujeme, že je třeba při stavební činnosti minimalizovat prašnost vhodným technickým opatřením tak, jak je uvedeno v projektové dokumentaci, část B. 8 - čištění komunikací znečištěných stavbou, omezení prací při větrném počasí, zkrápění, ... | - Bude řešeno ve spolupráci GD stavby.
|  |  |  | Ochrana přírody - vyjádření Záměr se nachází v území Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrchy. Orgánem ochrany přírody příslušným k vyjádření je dle ustanovení § 78 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění AOPK ČR, Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy, Brněnská 39, 591 01 Žďár nad Sázavou. | - Řešeno v rámci stanoviska CHKO Žďárské vrchy viz níže
|  |  |  | Vodní hospodářství - vyjádření Tímto záměrem nebudou dotčeny zájmy chráněné zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebude vydáváno závazné stanovisko podle § 104 odst. 3 vodního zákona. | -
|  |  |  | Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF) - vyjádření Výše uvedeným záměrem nejsou dotčeny pozemky náležející do zemědělského půdního fondu, tak jak je uvedeno v § 1, odst. 2,3 zákona číslo 334/1992 Sb. v platném znění. K realizaci záměru není potřeba souhlasu orgánu ochrany ZPF s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu podle § 9 zákona číslo 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění. | -
|  |  |  | Státní správa lesů – ochrana PUPFL - vyjádření Bez připomínek, nedotýká se zájmů chráněných zák. č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění. | -
|  |  |  | Odpadové hospodářství – vyjádření Odbor ŽP jako příslušný správní orgán vykonávající státní správu v oblasti odpadového hospodářství vydává toto vyjádření z hlediska nakládání s odpady podle § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020, o odpadech v platném znění, ke změně dokončené stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona: s předmětnou stavbou souhlasí z hlediska nakládání s odpady bez podmínek. Upozorňujeme, že s odpady vznikajícími při stavební činnosti je třeba nakládat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen "zákon o odpadech"). Původce odpadů je povinen se vzniklými odpady nakládat v souladu s ust. § 13 a ust. § 15 zákona o odpadech. Odpady lze předat pouze oprávněným subjektům v souladu s § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech. Původce odpadů musí mít v případě stavebního a demoličního odpadu, který sám nezpracuje, na jeho předání zajištěnou písemnou smlouvu v odpovídajícím množství (ust. § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech). Při hledání způsobu využití nebo odstranění odpadů bude dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady, tedy pokud nelze vzniku odpadů předejít nebo jej opětovně použít, bude dána přednost recyklaci odpadů před jiným využitím odpadů. Odstranění odpadů (např. skládkováním) bude použito až v poslední řadě. | - Bude řešeno ve spolupráci GD stavby. Požadavek na GD je zanesen do PD.
CHKO Žďárské vrchy | 2023-06-12 | 03292/ŽV/2023 | ANO | Předložený záměr „Stavební úpravy – Stará radnice na pozemku p.č. 1 v k.ú. Město Žďár“ je umístěn ve IV. zóně odstupňované ochrany přírody v zastavěném území města Žďár nad Sázavou v CHKO Žďárské vrchy a proto není nutný souhlas se stavbou ve smyslu ustanovení § 44 odst. 2 písm. b) zákona. Stavba je umístěna v zastavěném území a svou výškou, rozsahem ani architektonickým řešením neovlivní obraz a siluetu sídla v krajině, proto nemůže narušit krajinný ráz ve smyslu ustanovení § 12 zákona. Z těchto důvodů nebude vydáván souhlas podle § 12 odst. 2 zákona. Agentura nemá tedy proti realizaci záměru námitek. | -
Památková péče | 2023-06-26 |  | ANO | 1. Před zahájením prací na obnově výše uvedené kulturní památky bude Městskému úřadu Žďár nad Sázavou, odboru stavebnímu a územního plánování předložena dokumentace pro provádění stavby, ke které bude na základě žádosti vlastníka kulturní památky vydáno závazné stanovisko městského úřadu. V dokumentaci pro provádění stavby bude mimo jiné předloženo řešení jednotlivých detailů výplňových prvků, povrchových úprav, skladby podlah a zábradlí. | - Bude splněno
|  |  |  | 2. Na úpravy veškerých stěn, i nových příček, bude použita omítka bez výztužných tkanin, rohovníků apod. | - Bude splněno a zapracováno do DSP
|  |  |  | 3. Zahájení obnovy bude před započetím prací žadatelem oznámeno městskému úřadu. | - Bude splněno
|  |  |  | 4. V průběhu prací bude vlastník svolávat kontrolní dny, na které budou přizváni zástupci NPÚ ÚOP v Telči, městského úřadu a provádějící firmy. | - Bude splněno
|  |  |  | 5. V případě vedení rozvodů technických instalací v nových trasách bude před zahájením těchto prací proveden restaurátorský/stratigrafický průzkum omítek, zaměřený na zjištění stavu a rozsahu starších omítkových vrstev s historicky a památkově hodnotnými vrstvami malířské a štukové výzdoby. V případě nálezů původní výmalby bude vypracován restaurátorský záměr. Vlastník kulturní památky si k tomuto restaurátorskému záměru před zahájením prací vyžádá závazné stanovisko městského úřadu. | - Bude řešeno ve spolupráci GD stavby. Požadavek bude zapracován do DSP.
KHS Kraje Vysočina | 2023-06-15 | KHSV/13211/2023/ZR/HOK/Šik | ANO | S projektovou dokumentací stavby „Žďár nad Sázavou, Stará radnice - rekonstrukce na pozemku parc.č. 1 v k.ú. Město Žďár“ pro společné řízení k umísťování a povolování staveb s odkazem na § 77 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády čl. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů, vyhl.č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb se souhlasí. | -
Bezbariérové řešení staveb | 2023-06-09 | A2023/15 |  | vizuální kontrasty: prosklené plochy, schodiště, rámy dveří, ovládací prvky, zařizovací předměty na bezbar. WC, … - jednotlivé prvky viz vyhl. č. 398/09 popř. CEN/TR 17210:2021 čl. 6.3 Vizuální kontrast | - Bude dodrženo a řešeno v další fázi PD
|  |  |  | odsazení ovládacích prvků/kliky, vypínače, ovladače výtahu: min. 0,5 m od boční překážky | - Bude dodrženo a řešeno v další fázi PD
|  |  |  | schodiště: oboustranná madla s přesahem, výrazné kontrastní označení prvního a posledního schodu v délce celé stupnice | - Bude dodrženo a řešeno v další fázi PD
|  |  |  | výtahy: řešení bude odpovídat ČSN 81-70 ed.2, sedátko může být instalováno pouze v případě, pokud ve sklopené poloze nebrání v užívání výtahu osobám na vozíku. Označení ovladačů: vystouplé reliéfní znaky a Braillský znak s parametry standardní sazby. Signalizace: optická, akustická a hlasová, indukční smyčka | - Bude dodrženo a řešeno v další fázi PD
|  |  |  | bezbariérová WC: bude doloženo detailní umístění zařizovacích předmětů. Musí být dodržen vizuální kontrast (stěny - zařizovací předměty), za prodlouženou mísou musí být instalována zádová opěrka (požadavek ČSN 73 4108), u záchodu ovladače nouzové signalizace, splachování boční. Přebalovací pult musí vyhovovat požadavkům EN 12221, musí být označen jménem/značkou výrobce, distributora nebo prodejce, aby byla možná identifikace výrobku | - Bude dodrženo a řešeno v další fázi PD
|  |  |  | na WC pro veřejnost dopor. do 1 kabiny pro muže a 1 kabiny pro ženy doplnit madla viz ČSN 73 4108 obr. 19 | - Bude dodrženo a řešeno v další fázi PD
|  |  |  | pokladny, informační pulty: výška pultu max. 0,8 m v délce min. 0,9 m, předsazená plocha hloubky 0,25 m, zařízení umožňující indukční odposlech | - Bude dodrženo a řešeno v další fázi PD
|  |  |  | základní informace pro veřejnost musí být vizuální a dle okolností i akustické a hmatné. Hmatně musí být označeny ovladače výtahu a všechna hygienická zařízení. | - Bude dodrženo a řešeno v další fázi PD
|  |  |  | Indukční smyčky, umístění: prostory pro shromažďování 50 a více osob, každé ozvučení, informační přepážka a výtahová kabina. Bližší informace: https://www.indukcni-smycky.cz/, Ing. Poláček (+420 775 576 120, ivan.polacek@unb.cz) | - Bude dodrženo a řešeno v další fázi PD
SUIP | 2023-06-15 | 18178/5,41/23-2 | NE | bez vyjádření | -
HZS | 2023-06-07 | HSJI- 1799-2/ZR-2023 | ANO | Bez připomínek | -
1.Telefonní a.s. | 2023-05-29 | PTZS542 | ANO | Při realizaci plánované stavby nedojde k dotčení sítě elektronických komunikací v naší správě ani k narušení ochranného pásma sítě elektronických komunikací v naší správě. Proti provedení výše uvedené stavby nemáme námitek. | -
CETIN a.s. | 2023-05-26 | 153845/23 | ANO | (II) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona; | -
|  |  |  | (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; | - Bude řešeno ve spolupráci GD stavby. Požadavek bude přenesen na GD - V rámci stavebních úprav nebude dotčeno ochranné pásmo sítí elektrických komunikací.
SATT a.s. | 2023-05-26 | - | ANO | Pro ochranu našich sítí požadujeme dodržet následující podmínky: - § 18, č. 324/1990 Sb. o vyznačení inženýrských sítí. - ČSN 736005 pro prostorové uspořádáni sítí. - § 87 a § 46, č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o ochranných pásmech. - § 102, č. 127 /2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích | - Bude řešeno ve spolupráci GD stavby. Požadavek bude přenesen na GD
|  |  |  | Před započetím stavebních prací provést jejich vytyčení a schválení pracovníkem SATI a.s. - Jaroslav Bukáček - tel. 777 734 920 , e-mail: bukacek@satt.cz - Podmínkou v případě změny druhu povrchu je, aby nový povrch byl v ochranném pásmu rozebíratelný pro případné opravy nebo rekonstrukce. - Kontrola sítě před záhozem bude potvrzena zápisem do stavebního deníku pracovníkem SATI a.s. | - Bude řešeno ve spolupráci GD stavby. Požadavek bude přenesen na GD - V rámci stavebních úprav nebude dotčeno ochranné pásmo sítí elektrických komunikací.
EG.D a.s. | 2023-05-30 | 27092223 | ANO | Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek: 1. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny: c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením. | - Bude řešeno ve spolupráci GD stavby. Požadavek bude přenesen na GD
|  |  |  | 2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího sev zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni. | - Bude řešeno ve spolupráci GD stavby. Požadavek bude přenesen na GD - Pozice sítí jsou zakresleny v Koordinační situaci C.3
|  |  |  | 3. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a tonejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EG.D, a.s. (dále jen EGD). Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Libor Zelený, tel.: 53514-3692, mail: libor.zeleny@egd.cz. | - Bude řešeno ve spolupráci GD stavby. Požadavek bude přenesen na GD
|  |  |  | 4. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedenívýhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak. | - Bude řešeno ve spolupráci GD stavby. Požadavek bude přenesen na GD - V rámci stavebních úprav nebude dotčeno ochranné pásmo sítí elektrických komunikací.
|  |  |  | 5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...),aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí. | - Bude řešeno ve spolupráci GD stavby. Požadavek bude přenesen na GD - V rámci stavebních úprav nebude dotčeno ochranné pásmo sítí elektrických komunikací.
|  |  |  | 6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akces rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN. | - Bude řešeno ve spolupráci GD stavby. Požadavek bude přenesen na GD - V rámci stavebních úprav nebude dotčeno ochranné pásmo sítí elektrických komunikací.
|  |  |  | 7. Přizvání technika EGD ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby. | - Bude řešeno ve spolupráci GD stavby. Požadavek bude přenesen na GD - V rámci stavebních úprav nebude dotčeno ochranné pásmo sítí elektrických komunikací.
|  |  |  | 8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provoznímia poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005. | - Bude řešeno ve spolupráci GD stavby. Požadavek bude přenesen na GD
|  |  |  | 9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dálezakázáno: a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovatkonstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t. | - Bude řešeno ve spolupráci GD stavby. Požadavek bude přenesen na GD
|  |  |  | 10. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínkyuvedené ve vyjádření č. 26248961, s platností do 26.05.2025, o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti. | - Bude řešeno ve spolupráci GD stavby. Požadavek bude přenesen na GD
|  |  |  | 11. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízeníbude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. | - Bude řešeno ve spolupráci GD stavby. Požadavek bude přenesen na GD - V rámci stavebních úprav nebude dotčeno ochranné pásmo sítí elektrických komunikací.
|  |  |  | 12. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížitk vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí objednejte nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí objednejte nejpozději do 10. dne předchozího měsíce. | - Bude řešeno ve spolupráci GD stavby. Požadavek bude přenesen na GD
|  |  |  | 13. Dovolujeme si také upozornit, že investor stavby hradí náklady nadodatečné úpravy stávajícího zařízení distribuční soustavy, které jsou vyvolané stavbou. Jedná se např. o ochranu podzemního vedení přiložením dodatečné chráničky v místě vjezdů apod. | informace
VAS a.s. | 2023-06-19 | ZR/2149/2023-Še |  | Stavba nezasahuje do ochranného pásma zařízení ve správě VAS (vodovodní řad a jednotná kanalizace) vymezeného zákonem č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (3) v platném znění. | informace
GASNET a.s. | 2023-06-15 | 5002830953 |  | (1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou)je povinen provést stavebník na svůj náklad. BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE. | - Bude řešeno ve spolupráci GD stavby. Požadavek bude přenesen na GD
|  |  |  | (2)Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami. | - Bude řešeno ve spolupráci GD stavby. Požadavek bude přenesen na stavebníka
|  |  |  | (3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou. | - Bude řešeno ve spolupráci GD stavby. Požadavek bude přenesen na GD
|  |  |  | (4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí. | - Bude řešeno ve spolupráci GD stavby. Požadavek bude přenesen na GD
|  |  |  | (5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie. | - Bude řešeno ve spolupráci GD stavby. Požadavek bude přenesen na GD
|  |  |  | (6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození. | - Bude řešeno ve spolupráci GD stavby. Požadavek bude přenesen na GD
|  |  |  | (7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti. | - Bude řešeno ve spolupráci GD stavby. Požadavek bude přenesen na GD
|  |  |  | (8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). | - Bude řešeno ve spolupráci GD stavby. Požadavek bude přenesen na GD
|  |  |  | (9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239. | - Bude řešeno ve spolupráci GD stavby. Požadavek bude přenesen na stavebníka
|  |  |  | (10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. | - Bude řešeno ve spolupráci GD stavby. Požadavek bude přenesen na GD
|  |  |  | (11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ. | - Bude řešeno ve spolupráci GD stavby. Požadavek bude přenesen na GD
|  |  |  | (12) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/technickedokumenty/ a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04. | - Bude řešeno ve spolupráci GD stavby. Požadavek bude přenesen na GD
|  |  |  | (13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ. | - Bude řešeno ve spolupráci GD stavby. Požadavek bude přenesen na GD
|  |  |  | (14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky. | informace

## List2
OBSAH | OBSAH | OBSAH
Odbor dopravy | Odbor dopravy | Odbor dopravy
Odbor územního plánování | Odbor územního plánování | Odbor územního plánování
Odbor životního prostředí | Odbor životního prostředí | Odbor životního prostředí
CHKO Žďárské vrchy | CHKO Žďárské vrchy | CHKO Žďárské vrchy
Památková péče | Památková péče | Památková péče
KHS Kraje Vysočina | KHS Kraje Vysočina | KHS Kraje Vysočina
Bezbariérové řešení staveb | Bezbariérové řešení staveb | Bezbariérové řešení staveb
SUIP | SUIP | SUIP
HZS | HZS | HZS
1.Telefonní a.s. | 1.Telefonní a.s. | 1.Telefonní a.s.
CETIN a.s. | CETIN a.s. | CETIN a.s.
SATT a.s. | SATT a.s. | SATT a.s.
EG.D a.s. | EG.D a.s. | EG.D a.s.
VAS a.s. | VAS a.s. | VAS a.s.
GASNET a.s. | GASNET a.s. | GASNET a.s.