S M L O U V A   O  D Í L O č. 12/2012

uzavřená podle § 536 a násled. obchodního zákoníku

1.Smluvní strany:

ZHOTOVITEL:

Ing. Josef Pitka

bytem : Lesní  273/30, 591 02 Žďár nad Sázavou

# podnikající  pod obchodním jménem ing. Josef Pitka-STAKO

v souladu s živnostenským listem : č.j. Živ/0/2922/95/Ma

Bankovní spojení:         KB Žďár nad Sázavou,

č.ú.  253544751/0100

IČ: 12705161

DIČ: CZ-5909131569

Telefon: 606630638

OBJEDNATEL:

# Město Žďár nad Sázavou

zastoupené Ing. Dagmar Zvěřinová, starostkou  města

zmocněn k jednání:Ing.Milan Petr

Bankovní spojení:Komerční banka Žďár nad Sázavou

č.ú.: 328-751/0100 IČO : 295 841 ; DIČCZ-295841

2.Předmět smlouvy:

Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této smlouvy provést pro objednatele dílo:

Revoluční 32,34,36,  Žďár nad Sázavou 3  – oprava svislé izolace proti  zemní vlhkosti a vodě-2 etapa

v rozsahu a kvalitě dle:

- projektové dokumentace zpracované Ing. Zbyňkem Semerádem,  Žďár nad Sázavou. (Tato dokumentace je nedílnou součástí této smlouvy.)

- technických norem platných v době realizace díla

Součástí  díla jsou další náklady:

- likvidace suti a dalšího odpadu

- zařízení staveniště

- zajištění revizí a dalších zkoušek dle ČSN a jiných platných  předpisů

- provedení dokumentace stavby se všemi změnami

Zhotovitel se zavazuje,  že provede  pro objednatele i v průběhu realizace stavby další práce a dodávky, pokud takto požadovaná  práce  svým  finančním  objemem  nepřekročí  5%     ze sjednané ceny plnění díla bez DPH.

Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce  nad rámec předmětu plnění díla - vícepráce. Za vícepráce  jsou považovány pouze změny oproti nabídce a dodávky, práce a výkony předem nepředvídatelné, požadované nebo odsouhlasené objednatelem ve stavebním deníku.

Zhotovitel se zavazuje dodržet termín dokončení díla i v případě víceprací a změn , pokud budou uplatněny v dostatečném předstihu a které nepřesáhnou 5 % ze sjednané ceny plnění díla bez DPH .

Pokud dojde k překročení dohodnutých 5 % bude uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo s úpravou termínu dokončení stavby.

Na výzvu objednatele se zhotovitel zavazuje,  že provede  pro objednatele i v průběhu realizace stavby  změny materiálů oproti původně navrženým  a sjednaným materiálům .

Objednatel je povinen tyto změny předat písemně.

- 2 -

Zhotovitel  má  právo  na úhradu  veškerých  zbytečně  vynaložených  nákladů pokud si původní materiál zajistil.

Zhotovitel   se zavazuje si zajistit   a  financovat  veškeré subdodavatelské práce  a nese za ně  záruku v plném rozsahu.

Zhotovitel   se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele  nebudou použity  jiné     materiály,   technologie   nebo   změny   proti   projektové dokumentaci. Dále se zhotovitel zavazuje a  ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud  tak  učiní, je  povinen na  písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel  potvrzuje,  že  se  v  plném  rozsahu seznámil s  rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické,  kvalitativní a jiné podmínky nezbytné  k realizaci díla a že disponuje takovými  kapacitami a odbornými  znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

Objednatel se zavazuje, že provedené dílo převezme a zaplatí  zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Objednavatel souhlasí, aby mu zhotovitel předal předmět díla v dřívějším termínu, než je zhora ujednáno. V případě předání díla v dřívějším termínu než je ujednáno,je

zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně oznámit.

3.Doba plnění:

Termín zahájení prací	:	5.listopadu 2012

Termín dokončení prací	:	30.listopadu 2012  ( 25 dnů)

4.Cena za dílo:

Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za provedení díla dohodnutou pevnou cenu ve výši:

|  | cena bez DPH | DPH 14% | cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Oprava svislé izolace Revoluční 32,34,36 | 320 701,80 Kč | 44 898,20 Kč | 365 600,00 Kč |

Smluvní strany se dohodly,že cena za provedení díla bude stanovena jako nejvýše přípustná cena

5.Fakturace a placení:

- Provedené práce budou hrazeny na základě měsíčních  faktur,které vystaví zhotovitel. Výše fakturovaných částek bude stanovena dle skutečně provedených prací, odsouhlasených a převzatých  stavebním dozorem objednatele do výše 90 % celkové pevné ceny

- Nárok na doplatek 10 % pevné ceny vzniká po  odevzdání a předání díla a po odstranění případných vad a  nedodělků  sepsaných při předání díla.

Podkladem pro zaplacení ceny bude faktura, kterou zhotovitel vystaví bez zbytečného odkladu poté, co mu vznikl nárok na zaplacení pevné ceny.

Splatnost faktur je do 14-ti dnů ode dne  jejího doručení objednateli.

- 3 -

6.Součinnost objednatele:

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli tuto součinnost:

7.Místo provedení díla:

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede dílo na adrese:

Revoluční 32,34,36,  Žďár nad Sázavou 3

8.Vady díla,záruka za jakost:

Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo specifikované v čl.3 této smlouvy v souladu s ČSN tak, že dílo bude způsobilé  k užívání ke smluvenému nebo obvyklému účelu.

Zhotovitel odpovídá za vady díla uplatněné v době záruky.

Záruka je stanovena: 			5 roků

od předání a převzetí díla objednatelem. Vztahuje se zejména na  vady díla způsobené vadami práce zhotovitele či vadami  materiálu dodaného zhotovitelem. Vady lze uplatnit po dobu záruky. Nároky z vad díla zahrnují výlučné právo na bezplatné odstranění vady nebo práva na přiměřenou slevu z ceny díla.

9.Ostatní ujednání:

a)Smluvní strany se dohodly,že sjednávají smluvní pokutu za prodlení:

-Objednatele se zaplacením faktury zhotoviteli ve výši 0,1% dlužné částky za každý den prodlení

-Zhotovitele s předáním předmětu díla objednateli termínu ve výši 0,5% ze sjednané ceny díla bez DPH  za každý den prodlení až do předání a převzetí.

-Objednatele se splněním kterékoliv povinnosti, která pro objednatele vyplývá ze závazku poskytnout zhotoviteli  součinnost podle čl.7 této smlouvy, ve výši 100,-Kč za každý den prodlení.

Touto úpravou o smluvní pokutě nejsou dotčena příslušná ustanovení  upravující náhradu škody.

b)Objednatel zmocňuje výkonem technického dozoru :

ing. Milan  Petr

c)Součástí této smlouvy je zápis o předání a převzetí staveniště.

d)Veškeré vícepráce, které nejsou obsaženy v pevné ceně a je nutné je  provést, mohou být účtovány pouze na základě  předchozího písemného odsouhlasení se stavebním dozorem a  zástupcem objednatele.ä zástupcem bytového družstva .

10.Závěrečná ustanovení:

Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny  touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a jinými obecně závaznými právními předpisy s tímto  souvisejícími. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě musí být činěny v písemné formě a musí být podepsány statutárními  zástupci obou smluvních stran.

Smlouva o dílo je sepsána ve 4 vyhotoveních, z toho pro  objednatele 2 a 2 pro zhotovitele.

##### Ve Žďáře nad Sázavou   29.října 2012

.......................                                                                             . ......................

objednatel                                                                                       zhotovitel