**HARMONOGRAM STAVBY – DOPLNĚNÍ VYBAVENOSTI V OKOLÍ VELKÉHO ŽĎÁRSKÉHO RYBNÍKA** Podrobný program bude předán při předání staveniště

Předpokládané zahájení výstavby: 9/2024

Předpokládané ukončení výstavby: 6/2025

Předpoklad výstavby: 10 měsíců

2 - 4 týdny demolice, kácení, terénní úpravy, výkopy

4 týdny konstrukční vrstvy zpevněných ploch

4 týdny zakládání

4 týdny ocelové konstrukce – osazení připravených konstrukcí

6 týdnů dřevěné konstrukce – osazení připravených konstrukcí

3 týdny výsadba stromů

2 - 4 týdny zpevněné plochy, jemné terénní úpravy

2 týdny osazení mobiliáře, drobné objekty – zimoviště, broukoviště

4 týdny dokončení zpevněných ploch, založení trávníku, litorální vegetace

Je počítáno s rezervou cca 2 měsíce z důvodu špatných povětrnostních podmínek.

**PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY**

**PŘEDPOKLAD KD 1X TÝDNĚ**

**2 - 4 týdny demolice, kácení, terénní úpravy, výkopy**

1. KD demolice
2. KD demolice kácení
3. KD terénní úpravy a výkopy
4. KD terénní úpravy a výkopy

**4 týdny konstrukční vrstvy zpevněných ploch**

1. KD konstrukční vrstvy zpevněných ploch
2. KD konstrukční vrstvy zpevněných ploch
3. KD konstrukční vrstvy zpevněných ploch
4. KD konstrukční vrstvy zpevněných ploch
5. **týdny zakládání**
6. – 12. KD zakládání objektů

SO03 Zastávka – Novoměstská – v rostlém terénu

SO04 Altán u zastávky – ve vodě

SO05 Ornitologická pozorovatelna – ve vodě

SO06 Altán s vodním hřištěm – ve vodě

SO07 Molo jižní strana – ve vodě

SO08 Environmentální učebna – ve vodě / v rostlém terénu

**4 týdny ocelové konstrukce – osazení připravených konstrukcí**

13. – 16 KD ocelové konstrukce – osazení připravených konstrukcí

SO03 Zastávka – Novoměstská – v rostlém terénu

SO04 Altán u zastávky – ve vodě

SO05 Ornitologická pozorovatelna – ve vodě

SO06 Altán s vodním hřištěm – ve vodě

SO07 Molo jižní strana – ve vodě

SO08 Environmentální učebna – ve vodě / v rostlém terénu

**6 týdnů dřevěné konstrukce – osazení připravených konstrukcí**

17. – 22. KD dřevěné konstrukce – osazení připravených konstrukcí

SO03 Zastávka – Novoměstská – v rostlém terénu

SO04 Altán u zastávky – ve vodě

SO05 Ornitologická pozorovatelna – ve vodě

SO06 Altán s vodním hřištěm – ve vodě

SO07 Molo jižní strana – ve vodě

SO08 Environmentální učebna – ve vodě / v rostlém terénu

**3 týdny výsadba stromů**

23. KD vytyčení stromů

24. KD kontrola jam

25. KD výsadba stromů

**2 - 4 týdny zpevněné plochy, jemné terénní úpravy**

26. KD horní kryt MZK

27. KD horní kryt MZK, osazení stupňů

28. KD jemné terénní úpravy

29. KD jemné terénní úpravy

**2 týdny osazení mobiliáře, drobné objekty – zimoviště, broukoviště**

30. KD osazení mobiliáře

31. KD zimoviště, broukoviště

**4 týdny dokončení zpevněných ploch, založení trávníku, litorální vegetace**

32. KD dokončení zpevněných ploch

33. KD založení trávníku

34. KD založení trávníku, litorální vegetace

35. KD litorální vegetace